## sheet 1
강의계획서
[19 empty] | 출력일시 : | 2020-02-24 15:02:44
1. 교과목 정보
개설연도-학기 |  |  |  | 2020년 |  |  | 1학기 |  |  |  | 개설학과 | [5 empty] | 건설관리및시스템
교과목번호-분반번호 |  |  |  | 8935376 |  |  | 01 |  |  |  | 교과목명 | [5 empty] | 건설리스크관리
이수구분 |  |  |  | 전공심화 | [6 empty] | 학점/시수 | [5 empty] | 3-3-0
강의시간/강의실 |  |  |  | 토 02 ,03 ,04 [E8-6-408(49-408)]
강의언어 | [10 empty] | 담당교수 | [5 empty] | 조인성
전화 |  |  |  | 010-6235-4837 | [6 empty] | E-mail | [5 empty] | insung.cho@daum.net
강의정원 | [10 empty] | 학과전화 | [5 empty] | 043-261-2377
선수과목 | [10 empty] | 수강대상 | [5 empty] | 통합(전학년)
공학인증관련정보 |  |  |  | 인증영역 | [6 empty] | 이론시수 |  |  |  | 실습시수 | [5 empty] | 설계시수
2. 교과목 개요
강의개요 |  |  | 건설 프로젝트의 수주단계부터 시공단계까지 각 세부단계별로 리스크를 분석, 평가하고 대응 계획 수립이 가능하도록 리스크관리에 대하여 체계적으로 강의
학습목표 |  |  | - 리스크관리 개념 및 리스크관리 프로세스 이해 - 프로젝트 리스크 분석, 평가 기법 습득 및 대응 계획 수립 능력 확보 - ERM(Enterprise Risk Management) 이해
문제해결방법 |  |  | 이론 및 사례의 병행 학습으로 실무 적용 능력 향상
수업진행방법 |  |  | 강의 |  |  | 토의/토론 |  |  | 실험/실습 |  |  |  | 현장학습 |  |  |  |  | 개별/팀별 발표 |  |  |  |  | 기타
|  |  | 50 |  | % | 20 |  | % | 0 |  |  | % | 0 |  |  | % |  | 30 |  |  |  | % | 0 |  | %
상세정보
평가방법 |  |  | 중간고사 |  |  | 기말고사 |  |  | 출석 |  |  |  | 퀴즈 |  |  |  |  | 과제 |  |  |  |  | 기타
|  |  | 0 |  | % | 40 |  | % | 30 |  |  | % | 0 |  |  | % |  | 30 |  |  |  | % | 0 |  | %
상세정보
프로그램 학습성과의 평가 |  |  | - 시험 : 리스크관리 프로세스 및 리스크 평가방법에 대한 이해 정도 평가 - 과제 : 팀별 과제 수행을 통한 발표결과 평가 및 개별 기여도 측정 - 출석 : 지각, 결석, 무단조퇴 등을 확인하여 평가에 반영
교재 및 참고문헌 |  |  | 1. 주교재 : Practice Standard for Project Risk Management, PMI, , 2. 주교재 : Risk Assessment on International Projects, CII, , 3. 주교재 : International Project Risk Assessment, CII, ,
3. 주별 강의계획
주차 | 수업내용 | [12 empty] | 교재범위 및 과제물 | [7 empty] | 비고
1 | Introduction on Project Management
2 | Introduction on Risk Management
3 | Risk Management Process
4 | Practice Standard for Project Risk Management
5 | Practice Standard for Project Risk Management
6 | Practice Standard for Project Risk Management
7 | Practice Standard for Project Risk Management
8 | Risk Assessment on International Projects
9 | International Project Risk Assessment
10 | International Project Risk Assessment
11 | Project Definition Rating Index
12 | Project Definition Rating Index
13 | Enterprise Risk Management
14 | Enterprise Risk Management
15 | 평가
16
17
18
19
20
21
22
4. 장애학생을 위한 학습 및 평가지원 사항
학습지원: 강의 파일 제공, 대필 도우미 및 속기 지원 허락, 강의 녹음 허락, 과제 제출 기간 연장 (시각, 손사용 불편 학생), 보조기구 사용 가능 등 평가지원: 영어교과 듣기 시험 대체(청각장애학생), 장애종류 및 정도에 따라 시험 시간 1.5배 ~ 1.7배 연장, 별도 시험장소 및 시험지 제공, 필요한 경우 학습기자재 사용을 허용
5. 수강에 특별히 참고하여야 할 사항
수업 중 토론 및 팀별 연구발표 활동 적극 참여 권장
6. 강의평가 결과
미평가
충북대학교 / |  | 최세화[2018038082] | [7 empty] | 2/2 | [13 empty] | usu_0806m